## ГРАФИК
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор ООО "Сибстройком" | [15 empty] | Главный инженер Красноярской железной дороги
Кудрук В.В.____________________ | [15 empty] | Регер И.И. ____________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на объекте "Детские ясли-сад на 290 мест с бассейном на станции Саянская Красноярской железной дороги"
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ по сводному сметному расчету, тыс.руб | Стоимость работ с НДС по сводному сметному расчету, тыс.руб | Стоимость работ с НДС выставленных на торги, тыс.руб | Контракт с НДС К=0,995 | Стоимость работ с НДС, тыс.руб | Разброс зимних с ндс | Стоимость работ с НДС, тыс.руб | 2011 | 2012 | [11 empty] | 2013 |  |  |  |  | ОСТАТОК
[9 empty] | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка территории строительства (разбивка осей и закрепление на местности) | 67.85 | 80.063 | 80.063 | 79.6627 | 79.66 | 0 | bar: 2011 12
2 | Земляные работы | 1862.871 | 2198.1878 | 2198.1878 | 2187.1968 | 2187.1968 | 66.797 | bar: 2011 12; 2012 4 to 2012 8
3 | Забивка пробных свай (детские ясли-сад) | 197.15 | 232.637 | 232.637 | 231.4738 | 231.4738 | 7.0692 | bar: 2011 12
4 | Забивка пробных свай (КТП) | 33.19 | 39.1642 | 39.1642 | 38.9684 | 38.9684 | 1.1901 | bar: 2012 2
5 | Свайные работы | 10081.27 | 11895.8986 | 11895.8986 | 11836.4191 | 11836.4191 | 361.4842 | bar: 2011 12 to 2012 3
6 | Фундаменты | 14757.286 | 17413.5975 | 17413.5975 | 17326.5295 | 17326.5295 | 529.1522 | bar: 2012 3 to 2012 10
7 | Общестроительные работы (стены кирпичная кладка + перегородки + перемычки + лестницы + башни + крыльца + метал.балки, прогоны, опорные плиты + перекрытия и покрытие + парапетные плиты + арки + общестрой бассейн + разные работы) | 62780.328 | 74080.787 | 74080.787 | 73710.3831 | 73710.3831 | 2495.6051 | bar: 2012 6 to 2013 2
8 | Кровля | 11644.374 | 13740.3613 | 13740.3613 | 13671.6595 | 13671.6595 | 417.5325 | bar: 2012 10 to 2013 1
9 | Окна | 6169.23 | 7279.6914 | 7279.6914 | 7243.2929 | 7243.2929 | 221.2102 | bar: 2012 9 to 2013 1; 2013 4
10 | Внутренняя отделка + полы + двери | 31383.647 | 37032.7035 | 37032.7035 | 36847.5399 | 36847.5399 | 1125.3239 | bar: 2012 8 to 2013 5
11 | Наружные отделочные работы | 6520.364 | 7694.0295 | 7694.0295 | 7655.5594 | 7655.5594 | 233.8008 | bar: 2013 3 to 2013 5
12 | Водопровод и канализация | 7062.998 | 8334.3376 | 8334.3376 | 8292.666 | 8292.666 | 178.6953 | bar: 2012 8; 2012 10 to 2013 4
13 | Отопление | 7020.154 | 8283.7817 | 8283.7817 | 8242.3628 | 8242.3628 | 251.7218 | bar: 2012 10 to 2013 2
14 | Вентиляция | 11024.312 | 13008.6882 | 13008.6882 | 12943.6447 | 12943.6447 | 234.9683 | bar: 2012 10 to 2013 4
15 | Узлы управления (1-2) | 3444.721 | 4064.7708 | 4064.7708 | 4044.4469 | 4044.4469 | 98.2118 | bar: 2012 9; 2012 11
16 | Теплоснабжение установок | 2973.115 | 3508.2757 | 3508.2757 | 3490.7343 | 3490.7343 | 106.607 | bar: 2012 12; 2013 3 to 2013 4
17 | Силовое электрооборудование + теплый пол + электромонт.раб.бассейн + освещение | 18220.749 | 21500.4838 | 21500.4838 | 21392.9814 | 21392.9814 | 547.0426 | bar: 2012 9 to 2013 5
18 | Технологическое оборудование | 3799.052 | 4482.8814 | 4482.8814 | 4460.467 | 4460.467 | 28.7087 | bar: 2013 5
19 | Сети связи | 287.599 | 339.3668 | 339.3668 | 337.67 | 337.67 | 10.3124 | bar: 2013 2 to 2013 3
20 | Охранно-пожарная сигнализация | 3162.666 | 3731.9459 | 3731.9459 | 3713.2862 | 3713.2862 | 90.089 | bar: 2013 3 to 2013 4
21 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ | 1289.65 | 1521.787 | 1521.787 | 1514.1781 | 1514.1781 | 38.6606 | bar: 2012 9; 2013 3
22 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 663.37 | 782.7766 | 782.7766 | 778.8627 | 778.8627 | 23.7865 | bar: 2012 10
23 | Наружное электроосвещение | 2797.26 | 3300.7668 | 3300.7668 | 3284.263 | 3284.263 | 85.1364 | bar: 2013 3 to 2013 4
24 | Комплектная трансформаторная подстанция | 3297.5 | 3891.05 | 3891.05 | 3871.5947 | 3871.5947 | 18.7076 | bar: 2012 3; 2012 7; 2012 9; 2013 3
25 | Наружные сети связи | 189.66 | 223.7988 | 223.7988 | 222.6798 | 222.6798 | 6.8006 | bar: 2013 3
26 | Наружные сети водопровода В1 | 2035.32 | 2401.6776 | 2401.6776 | 2389.6692 | 2389.6692 | 72.9805 | bar: 2012 6 to 2012 7
27 | Наружные сети бытовой канализации К1 | 1288.9 | 1520.902 | 1520.902 | 1513.2975 | 1513.2975 | 46.2161 | bar: 2012 6 to 2012 7
28 | Наружные сети производственной канализации К3 | 221.74 | 261.6532 | 261.6532 | 260.3449 | 260.3449 | 7.9509 | bar: 2012 6 to 2012 7
29 | Тепловые сети | 20284.39 | 23935.5802 | 23935.5802 | 23815.9023 | 23815.9023 | 727.3377 | bar: 2012 7 to 2012 10
30 | Вертикальная планировка | 8502.82 | 10033.3276 | 10033.3276 | 9983.161 | 9983.161 | 304.8857 | bar: 2011 12; 2012 7 to 2012 10
31 | Благоустройство (проезд, организация движения, тротуары и ступени, площадки, МАФ, озеленение, теневые навесы) | 18940.82 | 22350.1676 | 22350.1676 | 22238.4168 | 22238.4168 | 679.1612 | bar: 2013 2 to 2013 5
32 | Временные здания и сооружения | 4526.55 | 5341.329 | 5341.329 | 5314.6224 | 5314.6224 | bar: 2012 5; 2013 5
33 | Пусконаладочные работы охранно пожарной организации | 68.79 | 81.1722 | 81.1722 | 80.7663 | 80.7663 | 0 | bar: 2013 5
Note on E41: (774115+3932)*0,018*1,18=16525,72 - должны были исключить из-за невыполнения работ по расстановке тех.оборудования
Note on E12: 232640*0,018*1,18=4941,27 должны добавить временных 232640*1,018*0,03*1,18=8383,69 должны добавить зимних
Note on E13: 39160*0,018*1,18=831,75 должны добавить временных 39160*1,018*0,03*1,18=1411,22 должны добавить зимних
Note on B17: вычли п.67-74 (парапетные плиты и закладные
Note on B16: +перемычки сметы 02-01-03.1 раздел 1 +лестницы 02-01-03.1 раздел 3 +парапетные плиты 643 088 без ндс 18%